## AŞÇ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Aşçılık Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın web sayfasının güncel olması ve eksikliklerin giderilmesi | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması Yapılan etkinlikler ve faaliyetlerle ilgili duyurular yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişikliklerin ve güncellemelerin iletilmesi | Öğr. Gör. Dr. Hasan Alptuğ AKGÜN | Her Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları (Rutin) Faaliyet ve etkinlikler gerçekleştikçe paylaşılması (Faaliyet/Etkinlik Bazlı)
2 | Ders izlencelerinin güncel ve öğrenciler tarafından erişebilir hale getirilmesi | Ders izlencelerinin güncellenmesi ve Obs ve Dys adreslerine yüklenmesi | Programda derse giren öğretim elemanlarının dönem başlarında ders izlencelerini güncellemesi Obs ve Dys sistemine Yüklemesi | Öğr. Gör. Dr. Hasan Alptuğ AKGÜN | Güz ve bahar yarıyılı başında 1.ders haftası sonuna kadar
3 | Programın sosyal etkinliklerinin arttırılması | Program öğrencilerine yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi | Program amaçlarına uygun, öğrencilerin motivasyonunu arttırmayı hedefleyen sosyal etkinliklerin organize edilmesi | Öğr. Gör. Ali Arda DURMAZ | Güz ve Bahar dönemlerinin 2- 3. Haftasında etkinlik planlamasının yapılması, 6. ve 12. haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi
4 | Öğrencilerle ve mezunlarla iletişimi etkin hale getirmek | Sosyal medya hesabı oluşturmak (Instagram, WhatsApp) | Öğrencilere ve mezunlara sosyal medya hesaplarının aktif olarak kullanılacağının duyurulması | Öğr. Gör. Ferah ÖZTEKİN ULUKSAR | Her dönem en az bir defa
5 | İç ve dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi | Karar alma süreçlerine iç ve dış paydaşların aktif olarak katılımının sağlanması | Program başkanı ve öğrenci buluşması Dış paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve etkinliklerin planlanması | Öğr. Gör. Adnan ACAR | Aylık periyotlarla çalışmaların gözden geçirilmesi
6 | Stajlar Konusunda Bilgilendirme ve Öğrencileri Sürece Hazırlama | Staj yerleri, staj yeterlilikleri, kurallar ve beklentiler konusunda öğrenciler aydınlatılacak. | Staj dersini yüklenen öğrenciler ile staj yerleri, kurallar ve beklentiler konularında toplantı yapılacak. Konu ile ilgili öğrenciler bilgilendirilecek. Staj savunma hakkında bilgi verilecek. | Program öğretim elemanları | Her dönem en az bir defa
7 | Öğrencilerin kurumsal aidiyet ve sosyal grup bağlılığını arttırılması | Üniversite bünyesindeki toplulukların öğrencilere tanıtılması, sektörel gezilerin planlanması | Öğrenci topluluğu sorumlularının tanışma etkinliklerine davet edilmesi | Program öğretim elemanları | Her eğitim-öğretim dönemi başı
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuz ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Adnan ACAR | Öğr. Gör. Ferah ÖZTEKİN ULUKSAR | Öğr. Gör. Ali Arda DURMAZ | Öğr. Gör. Dr. Hasan Alptuğ AKGÜN

## AET
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü/Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | Program web sorumlusu Program Başkanı | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
2 | Program eğitim amaç ve çıktılarının güncelliğinin kontrolü | Dış paydaş ve mezun öğrencilerden geri bildirim alınması | Dış paydaşlardan programın eğitim amaç ve çıktıları için geri bildirimler alınacaktır. | Program Öğretim elemanları | 2025 - 2026 eğitim öğretim dönem sonu
Mezun öğrencilerden geri bildirim alınacaktır
3 | Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi | Alınan dersler ile ilgili öğrenciler tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi | Anket sonuçları bölüm kurulu yapılarak değerlendirilecektir. | Program Öğretim elemanları | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
4 | Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi | Alınan dersler ile ilgili öğrenciler tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi | Anket sonuçları bölüm kurulu yapılarak değerlendirilecektir. | Program Öğretim elemanları | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
5 | Bölüm danışma kurulunun kurulması | Danışma kurulu ile eksikliklerin belirlenip aksiyonlar alınması | Danışma kurulu toplantıları yapılacaktır | Bölüm Başkanı | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
Bölüm öğretim elemanları
Aktif öğrenci
Mezun öğrenci
Sektör temsilcisi
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuz ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı
| Dr. Öğr. Üyesi Bengül METİN | Öğr. Gör. Cemil SUDA | Prof. Dr. Çağdaş GÖNEN Öğr. Gör. Dr. A. Kürşat AKTAR

## BİP
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Programcılığı Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/ Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın web sayfasının güncel tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişikliklerin iletilmesi | Program web sorumlusu | Her Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları
Bölüm başkanı
2 | Aktif Öğrencilerle ve mezunlarla iletişimi etkin hale getirmek | Sosyal Medya hesabı Oluşturmak (instagram) ve bu hesabı etkinliklerin duyurulmasında aktif kullanmak | Tüm bölüm etkinliklerinin Instagram hesabında duyurulması | Bölüm başkanı | Bölüm etkinlik tarihleri
Bölüm öğretim elemanları
3 | İç paydaş katılımı | Karar alma süreçlerinde öğrencilerin katılımının sağlanması | Öğrencilerin bölümü ve okulu tanımalarına ve beklentilerini anlamaya yönelik oryantasyon toplantısı | Bölüm öğretim elemanları | Eğitim öğretim yılı başı ve sonu
Öğrencilerle eğitim öğretim döneminin değerlendirilmesine yönelik sene sonu toplantısı
Öğrencilerin eğitim öğretim sürecini değerlendirmesine yönelik anket uygulanması
4 | Dış paydaş katılımı | Karar alma süreçlerinde dış paydaşların katılımının sağlanması | Hazırlanan görüş ve katkı formu ile dış paydaşların bölüme ilişkin görüşlerinin alınması | Bölüm Öğretim elemanları | Eğitim öğretim yılında birer defa
Dış paydaşlarla ortak etkinlik düzenlenmesi
5 | Programların ders bilgi paketlerinin güncel tutulması ve öğrenciler tarafından ulaşılabilirliğinin sağlanması | Program ve ders bilgi paketi girişlerinin düzenli olarak yapılması ve güncellenmesi | Veri giriş takiplerinin Bölüm başkanı tarafından takip edilmesi ve her dönem başında ders izlence formlarının öğrencilere iletilmesini sağlamak | Bölüm Başkanı | Her eğitim-öğretim dönemi başı
Dersten sorumlu öğretim elemanları
6 | Kariyer Gelişimi | Öğrencilerin Lisans Programlarına Geçişi Hakkında Bilgilendirme | Sektörde deneyimli alanında uzman eğitmenlerce dikey geçiş sınavı hakkında bilgilendirme | Bölüm öğretim elemanları | Eğitim öğretim yılında bir defa diğer programlarla birlikte
7 | Sosyal Etkinlik | Öğrencilerin sosyal gelişimini sağlayacak ders dışı etkinliklerin planlanması | Sosyal sorumluluk projesi ve teknik gezi gibi etkinliklerin planlanması | Bölüm başkanı | Her dönem en az bir defa | Topluluk ve bölüm etkinlikleri birlikte yürütülecektir.
Program Başkanı
Bölüm öğretim elemanları
8 | Kariyer Gelişimi | Öğrencilerin güncel konularda bilgi ve becerisini geliştirecek etkinliklerin planlanması | Özellikle yazılım alanında sektörde öne çıkan konularda düzenlenen çevrimiçi atölye çalışmalarına öğrenci ve öğretim elemanlarının birlikte katılımının planlanması | Bölüm öğretim elemanları | Dönem içerisinde çeşitli platformlarda yayınlanan etkinlik programlarına göre etkinlik sayısı farklılık gösterecektir
9 | Eğitim-Öğretim döneminin değerlendirilmesi | Dönemin genel olarak değerlendirilmesi için öğrenci görüşlerinin alınması amaçlı anket uygulanması | Bölüme ilişkin genel değerlendirme anketi | Bölüm Başkanı | Eğitim-Öğretim dönemi sonu
Bölüm öğretim elemanları
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuz ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Öğr. Gör. Mehmet KARAKAŞ | Öğr. Gör. Mutlu YALI | Öğr. Gör. Ahmet BAYRAKTAR | Öğr. Gör. H. Reşit YILMAZ | Öğr. Gör. Hüseyin BAŞDAĞ | Öğr. Gör. Sibel İNCİ

## BYT
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Basım ve Yayın Teknolojileri Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | · Bölüm Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı |  | Duyurlae ve paylaşımlar güncel olarak web sayfasında yer alır
· Program web sorumlusu
2 | Dış Paydaşlar ile işbirliği sağlanması | Program, sektörel işbirlikleri yapacak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile görüşmeler yapılması | Program, sektörel işbirlikleri için anlaşmalar yaparak öğrencilerine staj ve istihdam fırsatları sağlar | · Bölüm Başkanı | Her Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar | Hedef 2025 – 2026 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar öngörülmüştür | 5 paydaş sahibi olmak
· Program Başkanı
· Program Öğretim Elemanları
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı

## ÇGP
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/ Çocuk Gelişimi Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | · Program web sorumlusu | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı |  | Aktif haldedir
· Bölüm Başkanı
2 | Öğrenci Ders ve Bölüm Değerlendirme Anketlerinin Belirlenmesi | MMYO’da kurulan süreç geliştirme komisyonu tarafından hazırlanacak olan öğrenci değerlendirme anketinin belirlenmesi | Anket soru setinin hazırlanması, bölüm kurulu onayına sunulması ve her dönem sonunda öğrencilere uygulanması | Süreç geliştirme komisyonu, Program öğretim elemanları | İlk hazırlama: Her eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında (Bir defaya mahsus)sonrasında her yıl gözden geçirme
Uygulama: Her eğitim öğretim yılı sonunda (bahar döneminde) öğrencilere uygulama
3 | Bölüm Etkinlikleri Fotoğraf, Video, Bilgi Notu Arşivi Ouşturulması ve Takip Edilmesi | Eğitim-öğretim yılı içinde bölüm öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından uygulanan sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin elde edilen fotoğraf, video ve bilgi notlarının dijital olarak kayıt altına alınması ve arşivlenmesi | Her bir etkinlik sonrası ilgili öğretim elemanı tarafından etkinlikle ilgili verilerin bir araya getirilmesi, bilgisayar ortamında dijital klasör oluşturarak saklanması | Program Başkanı | Her etkinlik sonrasında verilerin toplanması ve her eğitim-öğretim yılı sonunda arşivin gözden geçirilmesi | Gerektiğinde etkinliklerle ilgili arşivin basın ile paylaşılması | Aktif haldedir
4 | Mezunlarla İlişkiler Kapsamında Yeni Bir İletişim Kanalı Oluşturulması | Bölümden geçtiğimiz yıllarda mezun olan öğrencilerin iletişim bilgilerinin toplanması ve iletişim kurulması | Mezunlarla iletişim için telegramın yanında yeni bir whatsapp grubu ve instagram sayfası kurulması, mesleki hayat ve akademik kariyerle ilgili olarak kendileriyle iletişimin sürdürülmesi | Öğr. Gör. Dr. Mustafa NİŞAN | Her eğitim-öğretim yılı başında DGS ve KPSS sınavları sonucu ile ilgili geri dönütlerin alınması, Her eğitim öğretim yılı ortasında mesleki kariyerle ilgili geri dönütlerin alınması |  | Aktif haldedir
5 | Ders izlencelerinin güncellenmesi ve öğrenciler ile paylaşılması | Ders izlencelerinin güncellenmesi ve dersi alan öğrencilerin ders program akışı ile ilgili bilgilendirilmesi | Bölüm kurulunda programda görevli öğretim elemanlarını bilgilendirme, ders izlenceleri güncelleme iletimi | Bölüm öğretim elemanları | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı |  | Bölüm kurulu kararı alınmıştır
Program Başkanı
Bölüm Başkanı
6 | Program müfredat çalışmaları | 2024-2025 Eğitim öğretim yılında başlanan müfredat çalışmalarının devamı ve 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında yen müfredata geçiş | Bölüm kurulu kararını takip eden süreç içinde hali hazırda kullanılan eğitim öğretim müfredatının muhtemel 3+1 modeline göre güncellenmesi | Bölüm öğretim elemanları | 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İçinde |  | Çalışmalara başlanmıştır
Program Başkanı
Bölüm Başkanı
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Dr. Öğr. Üyesi Ayça BÜYÜKCEBECİ | Öğr. Gör. Hilmi TEKİN | Doç. Dr. Aslı GÜNDOĞAN GÜNGÖR | Öğr. Gör. Dr. Mustafa NİŞAN | Öğr. Gör. Özlem KARBUZ

## DŞT
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın web sayfasının güncel tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişikliklerin iletilmesi | - Program web sorumlusu | Her Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları
- Bölüm başkanı
2 | Aktif öğrencilerle ve mezunlarla iletişimi etkin hale getirmek | - Sosyal medya hesabı oluşturmak (instagram) | Mevcut ve mezun durumunda olan öğrencilere oluşturulan sosyal medya hesabının web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla duyurulması | - Bölüm başkanı | Her dönem sonu ve başı
- Bölüm öğretim elemanları
3 | İç ve dış paydaş katılımı | Karar alma süreçlerine iç ve dış paydaşların aktif olarak katılımının sağlanması | - Bölüm başkanı ve öğrenci buluşması | Bölüm öğretim elemanları | Her dönem 1 defa
- Dış paydaşlarla yapılacak toplantılar
4 | Programların ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve öğrenciler tarafından ulaşılabilirliğinin sağlanması | Program ve ders bilgi paketi girişlerinin düzenli olarak yapılması ve güncellenmesi | Veri giriş takiplerinin bölüm başkanı tarafından takip edilmesi ve her dönem başında ders izlence formlarının öğrencilere iletilmesini sağlamak | - Bölüm başkanı | Her eğitim-öğretim dönemi başı
- Dersten sorumlu öğretim elemanları
5 | Eğitim-Öğretim döneminin değerlendirilmesi | Dönemin genel olarak değerlendirilmesi için öğrenci görüşlerinin alınması amaçlı anket uygulanması | Bölüme ilişkin genel değerlendirme anketi | - Bölüm başkanı | Eğitim-öğretim dönemi sonu
- Bölüm öğretim elemanları
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Doç. Dr. Gülay ÖRMECİ GÜNEY |  | Doç. Dr. Mustafa BABADAĞ | Öğr. Gör. Aynur ARSLAN ÖZTÜRK

## ELE
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü/Elektrik Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | · Program web sorumlusu | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
· Program Başkanı
2 | Program eğitim amaç ve çıktılarının güncelliğinin kontrolü | Dış paydaş ve mezun öğrencilerden geri bildirim alınması | Dış paydaşlardan programın eğitim amaç ve çıktıları için geri bildirimler alınacaktır. | · Program Öğretim elemanları | · 2025 - 2026 eğitim öğretim dönem sonu
Mezun öğrencilerden geri bildirim alınacaktır
3 | Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi | Alınan dersler ile ilgili öğrenciler tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi | Anket sonuçları bölüm kurulu yapılarak değerlendirilecektir. | · Program Öğretim elemanları | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
4 | Öğrenci durum değerlendirmeleri | Akademik danışman - öğrenci toplantısı | Akademik danışmanlar danışmanlık yaptıkları öğrenciler ile toplu toplantı yapacaklardır | · Program Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Akademik danışmanlar
5 | Bölüm danışma kurulunun kurulması | Danışma kurulu ile eksikliklerin belirlenip aksiyonlar alınması | Danışma kurulu toplantıları yapılacaktır | · Bölüm Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Bölüm öğretim elemanları
· Aktif öğrenci
· Mezun öğrenci
· Sektör temsilcisi
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı
| Dr. Öğr. Üyesi Bengül METİN | Öğr. Gör. Dr. Veysel İNCİLİ | Doç. Dr. Erkan Kaçan
Öğr. Gör. Feridun Ekmekci
Öğr. Gör. Ozan ÖZTÜRK

## ETP
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü/Elektronik Teknolojisi Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | AçıklamalarNotlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | · Program web sorumlusu | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
· Program Başkanı
2 | Program eğitim amaç ve çıktılarının güncelliğinin kontrolü | Dış paydaş ve mezun öğrencilerden geri bildirim alınması | Dış paydaşlardan programın eğitim amaç ve çıktıları için geri bildirimler alınacaktır. | · Program Öğretim elemanları | · 2025 - 2026 eğitim öğretim dönem sonu
Mezun öğrencilerden geri bildirim alınacaktır
3 | Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi | Alınan dersler ile ilgili öğrenciler tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi | Anket sonuçları bölüm kurulu yapılarak değerlendirilecektir. | · Program Öğretim elemanları | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
4 | Öğrenci durum değerlendirmeleri | Akademik danışman - öğrenci toplantısı | Akademik danışmanlar danışmanlık yaptıkları öğrenciler ile toplu toplantı yapacaklardır | · Program Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Akademik danışmanlar
5 | Dijital arşiv sisteminin kullanılması | Anket verileri, Etkinliklere ilişkin kanıtların dijital arşivde tasniflenmesi | Dijital arşive belge ve kanıtların yüklenmesi, tasnifi ve saklanması | · Program Öğretim elemanları | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
6 | Dış paydaşların arttırılması | Dış paydaş arayışı | Dış paydaş sayısının arttırılması , staj ve işbirliği ile ilgili protokol oluşturulması | · Program Öğretim elemanları | · Eğitim öğretim yılı dönem sonu
7 | Mezun öğrenci iletişimi | Mezun bilgi formu memnuniyet anketleri hazırlanması | Program adına sosyal medya hesabı oluşturulması, mezunlara ulaşma ve anketleri uygulama | · Program Öğretim elemanları | · Eğitim öğretim yılı dönem sonu
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
|  | Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı
|  | Doç.Dr.Serdar ÇİL | Öğr. Gör. Enver ER | Öğr. Gör.Cemil ÇEKİÇ
Öğr. Gör.Tufan TAŞKESEN
Öğr. Gör.Zafer ÇELİKÖZ

## PAZ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Pazarlama Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | Program web sorumlusu | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
Bölüm Başkanı
2 | Öğrenci Ders Değerlendirme Anketlerinin Belirlenmesi | MMYO kurulan süreç geliştirme komisyonu tarafından hazırlanacak olan öğrenci değerlendirme anketinin belirlenmesi. | Anket soru setinin hazırlanması, Bölüm Kurulu onayına sunulması ve her dönem sonunda öğrencilere uygulanması | Süreç geliştirme komisyonu, Program hocaları | İlk Hazırlama: Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başında (Bir Defaya Mahsus) Sonrasında Her Yıl Gözden Geçirme
3 | Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin uygulanması | Her dönem sonunda dersi veren hoca tarafından dönemin son dersinde öğrenci değerlendirme anketlerinin uygulanması sağlanacaktır | Dersin sonunda öğrencilere değerlendirme anketlerinin uygulanması, anketlerin toplanarak analiz edilmesi ve raporlaması | Dersi yürüten hoca | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında dönemin son dersinde
4 | Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir matbu evrakın oluşturulması | MMYO kurulan süreç geliştirme komisyonu tarafından hazırlanacaktır. | Hazırlanan bu formlar oryantasyon dersinde danışman hoca tarafından öğrencilere imzalatılacaktır. | Süreç geliştirme komisyonu, Program hocaları | İlk oluşturma: Bir defaya mahsus, Sonrasında Her Eğitim-Öğretim Yılı Başında gözden geçirme
5 | Kanıtların toplanması ve arşivlenmesi | Gerçekleştirilen etkinlik, faaliyet ve durumlara ilişkin kanıtların toplanması ve arşivlenmesi | Etkinliği veya faaliyeti yürüten hoca/hocalar tarafından kanıtların toplanarak arşiv sorumlusu program hocasına iletilmesi ve ilgili hocanın dijital ya da fiziksel ortamda arşivlemesi | Etkinliği gerçekleştiren hoca/hocalar, Arşiv Sorumlusu Program Hocası | Her Ayın Son Cuması
6 | Programın performans değerlendirmesi | Yıl ortası performans göstergeleri analizi | Öğrenci başarısı, danışmanlık kapsama oranı, memnuniyet ve mezuniyet verileri toplanacak. “APG Değerlendirme Raporu” oluşturulacak ve Bölüm Kurulu’nda paylaşılacak. | Program Başkanı | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıl Sonu
7 | Akademik danışmanlık formunun oluşturulması | Danışmanlık formunun hazırlanması | Formların MMYO süreç geliştirme komisyonu tarafından hazırlanması | Süreç geliştirme komisyonu, Program hocaları | İlk oluşturma: Bir defaya mahsus, Sonrasında Her Eğitim-Öğretim Yılı Başında gözden geçirme
8 | Akademik danışmanlık sürecinin kayıt altına alınması ve sistematik olarak yürütülmesi | Danışman-öğrenci görüşmelerinin yapılması ve kanıtların toplanması | Danışmanlar tarafından görüşmelerin form ile kayıt altına alınması ve arşiv sorumlusuna iletilerek dijital/fiziksel ortamda arşivlenmesi | Danışman Hocalar, Program Başkanı, Arşiv Sorumlusu | Her hafta danışmanlık saati görüşmeleri sonu
9 | Öğrenci geri bildirimlerinin sistematik olarak yürütülmesi | Öğrenci odak grup görüşmeleri | Öğrenciler ile odak grup görüşmeleri yapılması, sonuçların analiz edilerek rapor hazırlanması ve kanıt arşivine eklenmesi | Danışman Hocalar, Arşiv Sorumlusu | Yılda iki kez. Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Sonu
10 | Programın amaç ve hedeflerinin ölçülebilir, izlenebilir ve erişilebilir hale getirilmesi | Amaç–Hedef ayrımı bilgi paketinin güncellenmesi | Programın genel amaç ve hedefleri ayrı tabloda hazırlanacak, TYYÇ düzeyiyle eşleştirilecek, Bölüm Kurulu tarafından onaylanacak | Bölüm Kurulu | İlk düzenleme: Bir defaya mahsus, Sonrasında Her Eğitim-Öğretim Yılı Başında gözden geçirme
11 | Dış paydaşlarla etkin iletişim ve iş birliğinin sağlanması | Dış paydaş listesi oluşturma ve davet | Bölüm başkanı, program başkanı ve program hocaları ile dış paydaş listesi oluşturulacak ve Bölge firmaları, STK ve kurumlara toplantı davetleri gönderilecek |  | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başı
Bölüm başkanı, program başkanı ve program hocaları
12 | Dış paydaş görüşlerinin toplanması ve değerlendirilmesi | Geri bildirim ve anketler | Toplantılarda ve/veya anketlerle paydaş görüşleri toplanacak, analiz edilerek kalite sistemine eklenecek | Bölüm başkanı, program başkanı ve program hocaları | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Başı
13 | Müfredatın paydaş görüşleriyle güncellenmesi | Dış paydaş toplantısı | 5 kredilik ders için dış paydaş görüşleri alınacak, tutanak ve fotoğraflarla kanıtlanacak | Program hocaları ve dış paydaşlar | İlk oluşturma: Bir defaya mahsus,
14 | Uygulamalı eğitimin kalitesini artırmak, 3+1 uygulamasına geçiş | Staj/uygulama dersleri değerlendirme formu güncellemesi, 3+1 uygulamasına için müfredat güncellemesi. | Dış paydaş görüşleriyle form değerlendirme sonuçlarına istinaden müfredat güncellemesi ve web sitesinde yayımlanması. | Program hocaları ve dış paydaşlar | İlk oluşturma: Bir defaya mahsus,
15 | Üniversite ve Bölüm olanaklarının öğrencilere tanıtılması | Üniversite olanakları dokümantasyonunun düzenlenmesi | Kütüphane, laboratuvar, kariyer merkezi vb. imkânlar belgelenecek, web sitesine yüklenecek. | Program web sorumlusu | İlk oluşturma: Bir defaya mahsus, Sonrasında Her Eğitim-Öğretim Yılı Başında gözden geçirme
Bölüm Başkanı
16 | Sürekli iyileştirme döngüsünü (PUKÖ) kanıtlamak | Her eğitim-öğretim yılı sonunda, yıl bazında genel değerlendirme ve iyileştirme. | Tüm dönemsel faaliyet sonuçları analiz edilip iyileştirme önerileriyle raporlanacak. | Süreç geliştirme komisyonu, Program hocaları | Planlama: Her eğitim-öğretim yılının başında (Eylül–Ekim)
Uygulama: Dönem boyunca (Kasım–Mayıs)
|  | Her dönem sonunda ders, süreç veya proje bazlı güncelleme. |  |  | Kontrol: Dönem sonu ve yıl ortası (Haziran)
Önlem: Yeni dönemin başı (Eylül)
Aylık sürekli veri toplayan ve hızlı aksiyon gerektiren süreçler.
17 | Özdeğerlendirme tablolarının ve analizlerinin revizyon ve iyileştirilmesi | Rapor gözden geçirme ve düzeltme | Tüm tablolar ve analizler incelenecek, eksiklikler giderilecek, yorumlar revize edilecek | Bölüm başkanı, program başkanı ve program hocaları | Öz Değerlendirme raporu hazırlanma sürecinde
18 | Özdeğerlendirme raporunda kanıtların düzenlenmesi, numaralandırılması ve sunumunun iyileştirilmesi | Kanıtların düzenlenmesi ve kontrolü | Rapor içerisindeki tüm kanıtlar numaralandırılacak, eksikler giderilecek, sistematik şekilde sunulacak | Bölüm başkanı, program başkanı ve program hocaları | Özdeğerlendirme raporu hazırlanma sürecinde
19 | İç paydaşlarla etkin iletişim ve iş birliğinin sağlanması | İç paydaş listesi oluşturma ve davet | Bölüm başkanı, program başkanı ve program hocaları ile iç paydaş listesi (hocalar, idari ve akademik personel, öğrenciler) oluşturulacak ve toplantı davetleri gönderilecek | Bölüm başkanı, program başkanı ve program hocaları | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başı
20 | İç paydaş görüşlerinin toplanması ve değerlendirilmesi | Geri bildirim ve anketler | Toplantılarda ve/veya anketlerle iç paydaş görüşleri toplanacak, analiz edilerek kalite sistemine eklenecek | Bölüm başkanı, program başkanı ve program hocaları | Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Başı
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Aslı KARATAŞ | Öğr.Gör.Dr. Osman Emre ARLI | Öğr.Gör.Dr. Ayşe Gülgün TÜRKEN

## İCM
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Tasarım Bölümü / İç Mekân Tasarımı Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | · Program web sorumlusu | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
· Program Başkanı
2 | Program eğitim amaç ve çıktılarının güncelliğinin kontrolü | Dış paydaş ve mezun öğrencilerden geri bildirim alınması | Dış paydaşlardan programın eğitim amaç ve çıktıları için geri bildirimler alınacaktır. | · Program Öğretim elemanları | · 2025 - 2026 eğitim öğretim dönem sonu
Mezun öğrencilerden geri bildirim alınacaktır
3 | Öğretim elemanlarının iş tanımlarının ve görev paylaşımlarının düzenlenmesi | Öğretim elemanlarının uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına göre program işleyişindeki görevlerin dağıtılması | Görevlerin tanımlanması, görevlerle ilgili iş içeriklerinin belirlenmesi, görevlere uygun öğretim elemanının belirlenmesi | Bölüm öğretim elemanları | Her eğitim-öğretim dönemi başı
4 | Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi | Alınan dersler ile ilgili öğrenciler tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi | Anket sonuçları bölüm kurulu yapılarak değerlendirilecektir. | · Program Öğretim elemanları | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
5 | Öğrenci durum değerlendirmeleri | Akademik danışman - öğrenci toplantısı | Akademik danışmanlar danışmanlık yaptıkları öğrenciler ile toplu toplantı yapacaklardır | · Program Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Akademik danışmanlar
6 | Bölüm danışma kurulunun kurulması | Danışma kurulu ile eksikliklerin belirlenip aksiyonlar alınması | Danışma kurulu toplantıları yapılacaktır | · Bölüm Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Bölüm öğretim elemanları
· Aktif öğrenci
· Mezun öğrenci
· Sektör temsilcisi
7 | Aktif öğrencilerle ve mezunlarla iletişimi etkin hale getirmek | Sosyal medya hesabı oluşturmak | Mevcut ve mezun durumunda olan öğrencilere oluşturulan sosyal medya hesabının web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla duyurulması | - Bölüm başkanı | Her dönem sonu ve başı genel kontrollerin yapılması, Aylık olarak güncellemelerin takip edilmesi
- Bölüm öğretim elemanları
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı
| Öğr.Gör. Dr. Mehmet YÜKSEL | Öğr. Gör. Dr. Mehmet Yüksel | Öğr. Gör. Dr. Barış ÇAYIR
Öğr. Gör. Oktay ÇOLAK

## KİM
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/Kimya Teknolojisi Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | · Program web sorumlusu | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
· Program Başkanı
2 | Program eğitim amaç ve çıktılarının güncelliğinin kontrolü | Dış paydaş ve mezun öğrencilerden geri bildirim alınması | Dış paydaşlardan programın eğitim amaç ve çıktıları için geri bildirimler alınacaktır. | · Program Öğretim elemanları | · 2025 - 2026 eğitim öğretim dönem sonu
Mezun öğrencilerden geri bildirim alınacaktır
3 | Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi | Alınan dersler ile ilgili öğrenciler tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi | Anket sonuçları bölüm kurulu yapılarak değerlendirilecektir. | · Program Öğretim elemanları | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
4 | Öğrenci durum değerlendirmeleri | Akademik danışman - öğrenci toplantısı | Akademik danışmanlar danışmanlık yaptıkları öğrenciler ile toplu toplantı yapacaklardır | · Program Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Akademik danışmanlar
5 | Bölüm danışma kurulunun kurulması | Danışma kurulu ile eksikliklerin belirlenip aksiyonlar alınması | Danışma kurulu toplantıları yapılacaktır | · Bölüm Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Bölüm öğretim elemanları
· Aktif öğrenci
· Mezun öğrenci
· Sektör temsilcisi
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı
| Doç. Dr. Gülsen TEL ÇAYAN | Doç. Dr. Ezgi EREN BİLGİN | Doç. Dr. Yasemin İSPİRLİ DOĞAÇ

## KOZ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/Kozmetik Teknolojisi Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın Web Sayfasının Güncel Tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik/güncellemelerin /iletilmesi | · Program web sorumlusu | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
· Program Başkanı
2 | Program eğitim amaç ve çıktılarının güncelliğinin kontrolü | Dış paydaş ve mezun öğrencilerden geri bildirim alınması | Dış paydaşlardan programın eğitim amaç ve çıktıları için geri bildirimler alınacaktır. | · Program Öğretim elemanları | · 2025 - 2026 eğitim öğretim dönem sonu
Mezun öğrencilerden geri bildirim alınacaktır
3 | Ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi | Alınan dersler ile ilgili öğrenciler tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi | Anket sonuçları bölüm kurulu yapılarak değerlendirilecektir. | · Program Öğretim elemanları | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başı
4 | Öğrenci durum değerlendirmeleri | Akademik danışman - öğrenci toplantısı | Akademik danışmanlar danışmanlık yaptıkları öğrenciler ile toplu toplantı yapacaklardır | · Program Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Akademik danışmanlar
5 | Bölüm danışma kurulunun kurulması | Danışma kurulu ile eksikliklerin belirlenip aksiyonlar alınması | Danışma kurulu toplantıları yapılacaktır | · Bölüm Başkanı | · Her Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Sonu
· Bölüm öğretim elemanları
· Aktif öğrenci
· Mezun öğrenci
· Sektör temsilcisi
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Doç. Dr. Gülsen TEL ÇAYAN | Öğr. Gr.Dr. Fatih ÇAYAN | Prof. Dr. İbrahim KIVRAK | Öğr. Gr. Ayşe ÇETİNTAŞ

## MUH
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın web sayfasının güncel tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişikliklerin iletilmesi | - Program web sorumlusu | Her Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları
- Bölüm başkanı
2 | Aktif öğrencilerle ve mezunlarla iletişimi etkin hale getirmek | - Sosyal medya hesabı oluşturmak (instagram) | Mevcut ve mezun durumunda olan öğrencilere oluşturulan sosyal medya hesabının web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla duyurulması | - Bölüm başkanı | Her dönem sonu ve başı
- Program Başkanı
- Bölüm öğretim elemanları
3 | İç ve dış paydaş katılımı | Karar alma süreçlerine iç ve dış paydaşların aktif olarak katılımının sağlanması | - Bölüm başkanı ve öğrenci buluşması | Bölüm öğretim elemanları | Her dönem 1 defa
- Dış paydaşlarla yapılacak toplantılar
4 | Programların ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve öğrenciler tarafından ulaşılabilirliğinin sağlanması | Program ve ders bilgi paketi girişlerinin düzenli olarak yapılması ve güncellenmesi | Veri giriş takiplerinin bölüm başkanı tarafından takip edilmesi ve her dönem başında ders izlence formlarının öğrencilere iletilmesini sağlamak | - Bölüm başkanı | Her eğitim-öğretim dönemi başı
- Dersten sorumlu öğretim elemanları
5 | Eğitim-Öğretim döneminin değerlendirilmesi | Dönemin genel olarak değerlendirilmesi için öğrenci görüşlerinin alınması amaçlı anket uygulanması | Bölüme ilişkin genel değerlendirme anketi | - Bölüm başkanı | Eğitim-öğretim dönemi sonu
- Program Başkanı
- Bölüm öğretim elemanları
6 | Kariyer Gelişimi | Öğrenciler ile sektör buluşması | Sektörde deneyimli ve/veya alanında uzmanlaşmış mezun öğrenciler | -Bölüm başkanı | Bahar dönemi
-Program Başkanı
-Bölüm öğretim elemanları
7 | Kariyer Gelişimi | Öğrencilerin Lisans Programlarına Geçişi Hakkında Bilgilendirme | Sektörde deneyimli alanında uzman eğitmenlerce dikey geçiş sınavı hakkında bilgilendirme | -Bölüm başkanı | Bahar dönemi
-Program Başkanı
-Bölüm öğretim elemanları
8 | Sosyal Etkinlik | Öğrencilerin Sosyal gelişimini sağlayacak ders dışı etkinliklerin planlanması | Sosyal sorumluluk projesi ve gezi planlanması | -Bölüm başkanı | Her dönem en az bir defa
-Program Başkanı
-Bölüm öğretim elemanları
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Öğr. Gör. Hüseyin ÇİÇEK | Öğr. Gör. İsmail KILIÇ | Öğr. Gör. Dr. Nedret ERBOY

## RTV
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın web sayfasının güncel tutulması | Programın web sitesinde doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişiklik ve güncellemelerin iletilmesi | •Program web sorumlusu | Her Eğitim ve Öğretim Yılı (Güz ve Bahar Yarıyılları Dönem Başları) | 2025-2026 Bahar yılı öncesinde gerekli güncellemelerin yapılması
•Program Başkanları
2 | Mezun öğrenci iletişiminin sağlanması | Mezun bilgi formları, memnuniyet anketleri | Sosyal medya hesaplarının açılması ve aktif bir şekilde kullanılması | • Doç. Dr. Serdar Çil | Her yıl Güz Dönemi sonuna kadar | Mezun bilgi formu ve anket dijital ortamda oluşturularak sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. 2025-2026 Güz sonuna kadar.
3 | Program eğitim amaçlarının güncellenmesi, vizyon, misyon ve program çıktıları ile ilişkilerinin gözden geçirilerek düzenlenmesi | Dış paydaş ve mezun öğrenci geri bildirimi | Dış paydaşlar, mezun öğrenci anketleri ve staj yapılan işyerlerinden alınan geri bildirimler | Program öğretim elemanları | Yılda 1 kez (Eylül-Ekim)
4 | Öğrencilerle iletişimin artırılması | Öğrenci bilgi formları, öğrenci memnuniyet anketleri, danışman anketleri ve kayıt altına alınması | Danışmanların öğrencilerle toplu görüşmesi ve kayıt altına alınması, öğrencilere memnuniyet anketi uygulanması ve bilgi formlarının doldurulması | • Program danışmanları | Yılda 2 kez (Aralık ve Mayıs) | 2025 Aralık Ayı içerisinde öğrencilere OBS ve diğer iletişim kanallarından bilgi verilerek danışman toplantısı gerçekleştirilecek. Bilgi formları ve anketler doldurtulacak.
*Öğr. Gör. Dr. Zeynep Baki : Bilgi formlarının hazırlanması
Öğr. Gör. Elif Özler Lekesiz: Öğrenci memnuniyet anketinin oluşturulması
2025 yılı Kasım ayı içerisinde.
5 | Dış paydaşların artırılması ve geri bildirim alınması | Staj yerleri ile protokoller, staj yapılan yerlere yönelik anket formları, alınan geri bildirimlerin müfredat güncellemelerinde kullanılması | • Dış paydaş arayışı | Program Öğretim Elemanları: Yeni Dış paydaş arayışı | Her Eğitim ve Öğretim Yılı / Yılda 1 Kez | 2026 Ocak Sonuna kadar form hazırlanması ve protokol imzalanması
•Staj yeri anket formu hazırlanacak
|  |  | •Dış paydaş protokol | Staj yeri geri bildirim anketi hazırlanması: Öğr. Gör. Dr. Zeynep Baki
Mevcut Dış Paydaşlarla Protokol imzalanması: Doç. Dr. Serdar Çil
6 | Dijital arşiv sisteminin kullanılması | Anket verileri, etkinliklere ilişkin kanıtlar, öğrenci formları, öğrenci projeleri vb. tüm kanıtların program bazında oluşturulan dijital arşivde tasniflenmesi | Dijital arşiv sisteminin oluşturulması, oluşturulan belge ve kanıtların arşivde tasnif edilmesi ve saklanması |  | Tüm yıl boyunca | Dijital arşiv sistemi açıldı. Giriş bilgileri öğretim elemanları ile paylaşılacak, oluşturulan tasnife uygun eklemeler yapılacak.
Program öğretim elemanları
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Baki: Arşiv sistemine ilgili klasör başlıklarının oluşturulması
7 | Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik | Muğla değerleri ile ilgili içeriklerin oluşturulması, oluşturulan belge ve kanıtların arşivde tasnif edilmesi, saklanması | Ders kapsamında içerik üretimi |  | Tüm yıl boyunca
Program öğretim elemanları
8 | Eğitim-öğretim kalitesini arttırmak | Uygulamalı eğitimi güçlendirmek adına ekipman ve laboratuvar ortamlarının geliştirilmesi | Yazılımlarla ilgili firmalarla görüşmek, üniversite yönetimi ile gerekli ekipmanların talebi konusunda görüşmek | Doç. Dr. Serdar Çil : Eğitim öğretim materyalleri ile ilgili talepleri oluşturmak | Her Eğitim ve Öğretim Yılı / Yılda 1 Kez | 2026 Ocak sonuna kadar görüşmeler tamamlanmalı.
Öğr. Gör. Elif Özler Lekesiz: İlgili yazılım firmaları ile ücretsiz sürümler hakkında görüşmek.
9 | Eğitim-öğretim kalitesini artırmak | Ders içeriklerinin, derslerin ve gerekirse program adının güncellenmesi, | Yurt içi ve yurt dışı örneklerin incelenmesi, öğrenci, mezun ve dış paydaş geri bildirimlerinin dikkate alınması | Öğr. Gör. Elif Özler | Her Eğitim ve Öğretim Yılı / Yılda 1 Kez | 2026 Ocak sonuna kadar görüşmeler tamamlanmalı. Gerekli güncellemelerle ilgili program uzlaşısı sağlanarak ilgili birimlerle görüşülmesi
10 | Tanıtım ve görünürlüğü artırmak | Sosyal medya platformlarının öğrencilerle iletişim amaçlı kullanılması, burada kullanılacak görseller ve içeriklerle ilgili öğrencilerden gerekli izin belgelerinin alınması | Öğrencilerden içeriklerinin sosyal medya hesaplarında kullanımı ve sosyal medya hesaplarında/web sitesinde görünür olabilmeleri, iletişim izinleri noktasında onaylayacakları formların alınması | Öğr. Gör. Dr. Zeynep Baki | Her Eğitim ve Öğretim Yılı / Yılda 1 Kez / Eylül Ekim ayları | Bu yıl için 2026 Ocak sonuna kadar formların hazırlanarak öğrencilerle paylaşılması.
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Doç. Dr. Serdar ÇİL | Öğr. Gör. Dr. Zeynep BAKİ | Öğr. Gör. Elif ÖZLER LEKESİZ

## SHP
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmet
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın web sayfasının güncel olması ve eksikliklerin giderilmesi | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişikliklerin ve güncellemelerin iletilmesi | · Program Web Sorumlusu | Her Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları (Rutin)
|  | Yapılan etkinlikler ve faaliyetlerle ilgili duyurular yapılması |  | · Bölüm Başkanı | Faaliyet ve etkinlikler gerçekleştikçe paylaşılması (Faaliyet/Etkinlik Bazlı)
2 | Öğrencilerle ve mezunlarla iletişimi etkin hale getirmek | Var olan sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanma (instagram, whatsapp, telegram) | Öğrencilere ve mezunlara sosyal medya hesaplarının aktif olarak kullanılacağının duyurulması | · Program Başkanı | Her dönem en az bir defa
· Öğretim Elemanları
3 | İç ve dış paydaş katılımı | Karar alma ve iş süreçlerine ilişkin iç ve dış paydaşların aktif olarak katılımının sağlanması | Bölüm başkanı ve öğrenci buluşması | · Öğretim elemanları | Her eğitim-öğretim dönemi başı (yılda bir defa)
Dış paydaşlarla yapılacak toplantılar
4 | Program amacı, çıktıları, ders müfredatı ve ders içeriği iyileştirme süreci | Dış paydaşlardan görüş alınması | Dış paydaşlarla toplantı yapılarak program amaçları, çıktıları, ders müfredatı, seçmeli/zorunlu ders içeriklerine yönelik görüş alınması |  | Her eğitim-öğretim dönemi başı (yılda bir defa)
|  |  | Yeni ders /Ders çıkarma önerisi | · Bölüm Başkanı
· Program Başkanı
· Öğretim Elemanları
5 | Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve eksikliklerin tamamlanması | Program ve ders bilgi paketi girişlerinin düzenli olarak yapılması ve güncellenmesi | Veri giriş takiplerinin bölüm başkanı tarafından takip edilmesi ve her dönem başında ders izlence formlarının öğrencilere iletilmesini sağlamak | · Bölüm Başkanı | Eğitim-öğretim dönemi başlamadan önceki ilk hafta (yılda en az 2 defa)
· Dersi yürüten Öğretim Elemanları
6 | Stajlar Konusunda Bilgilendirme ve Öğrencileri Sürece Hazırlama | Staj yerleri, staj yeterlilikleri, kurallar ve beklentiler konusunda öğrenciler aydınlatılacak. | Staj dersini yüklenen öğrenciler ile staj yerleri, kurallar ve beklentiler konularında toplantı yapılacak. Konu ile ilgili öğrenciler bilgilendirilecek. Staj savunma hakkında bilgi verilecek. | · Bölüm Başkanı | Her dönem en az bir defa
· Program Başkanı
· Öğretim Elemanları
7 | Dış paydaşların güncellenmesi ve yenilerinin sürece dahil edilmesi | Dış paydaşlarla iletişime geçilmesi ve süreç hakkında bilgilendirilmesi. Yeni paydaşların sürece dahil edilmesi. | Biri kamu kurumu ve bir diğeri sivil toplum kuruluşu olarak en az iki yeni dış paydaşın belirlenmesi ve protokolün onaylanması. | · Bölüm Başkanı | 2025- 2026 Eğitim-Öğretim Yılı
· Program Başkanı
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Öğr. Gör. Dr. Aykut Can DEMİREL | Öğr. Gör. Halil APAYDIN

## TOİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Ders izlencelerinin güncel ve öğrenciler tarafından erişebilir hale getirilmesi | Ders izlencelerinin güncellenmesi ve Obs ve Dys adreslerine yüklenmesi | Programda derse giren öğretim elemanlarının dönem başlarında ders izlencelerini güncellemesi Obs ve Dys sistemine Yüklemesi |  | Güz ve bahar yarıyılı başında 1.ders haftası sonuna kadar | Ders izlenceleri yeterince güncel değildir. Aktif derse giren öğretim elamanları tarafından güncellenmeli ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla DYS üzerinden paylaşılmalıdır.
Öğr. Gör. Harun KESKİN
2 | Programın Sosyal etkinliklerinin arttırılması | Program öğrencilerine yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi | Program amaçlarına uygun, öğrencilerin motivasyonunu arttırmayı hedefleyen sosyal etkinliklerin organize edilmesi |  | Güz ve Bahar dönemlerinin 2- 3. Haftasında etkinlik planlamasının yapılması, 6. ve 10. Haftasında etkinliklerin düzenlenmesi | Planlama haftasında öğrencilerinde görüşleri de dikkate alınarak düzenlenecek etkinlikler ile ilgili detaylara karar verilecektir.
Program öğretim elemanları
3 | Aktif öğrencilerle ve mezunlarla iletişimi etkin hale getirmek | Sosyal medya hesabı oluşturmak (instagram) | Mevcut ve mezun durumunda olan öğrencilere oluşturulan sosyal medya hesabının web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla duyurulması |  | Her dönem sonu ve başı genel kontrollerin yapılması, Aylık olarak güncellemelerin takip edilmesi
Öğr. Gör. Gülden KURT DEMİRCAN
4 | İç ve dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi | Karar alma süreçlerine iç ve dış paydaşların aktif olarak katılımının sağlanması | - Program başkanı ve öğrenci buluşması |  | Aylık periyotlarla çalışmaların gözden geçirilmesi
- Dış paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve etkinliklerin planlanması
Öğr. Gör. Vedat GÖLLER
5 | Danışmanlık süreçlerinin işleyişinin iyileştirilmesi | Danışman öğrenci iletişim sürekliliğinin sağlanması | Birinci sınıf öğrenci danışmanlarının dönem başlarında belirlenmesi ve öğrencinin normal öğrenim süreci boyunca aynı danışmanla devam |  | Her eğitim-öğretim dönemi başı
Program öğretim elemanları
6 | Öğretim elemanlarının iş tanımlarının ve görev paylaşımlarının düzenlenmesi | Öğretim elemanlarının uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına göre program işleyişindeki görevlerin dağıtılması | Görevlerin tanımlanması, görevlerle ilgili iş içeriklerinin belirlenmesi, görevlere uygun öğretim elemanının belirlenmesi |  | Her eğitim-öğretim dönemi başı
Program öğretim elemanları
7 | Öğrencilerin kurumsal aidiyet ve sosyal grup bağlılığını arttırılması | Üniversite bünyesindeki toplulukların öğrencilere tanıtılması, sektörel gezilerin planlanması | Öğrenci topluluğu sorumlularının tanışma etkinliklerine davet edilmesi |  | Her eğitim-öğretim dönemi başı
Öğr. Gör. Büşra UZUN
8 | Öğretim elemanlarının ders performansının gözden geçirilmesi | Dönem sonlarında öğretim elemanlarından yürüttükleri derslerle ilgili öğrenci başarı oranları ile ilgili istatistiklerin düzenli olarak toplanılması | Öğretim elemanlarından yürüttükleri derslerle ilgili öğrenci başarı oranları ile ilgili istatistikler değerlendirilecek ve nedenler irdelenecektir. | Program öğretim elemanları | Dönem sonları
9 | Eğitim-Öğretim döneminin değerlendirilmesi | Eğitim-Öğretim döneminin değerlendirilmesi | Bölüme ilişkin genel değerlendirme anketi | Program öğretim elemanları | Eğitim-öğretim dönemi sonu
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Öğr. Gör. Adnan ACAR | Öğr. Gör. Vedat GÖLLER | Öğr. Gör. Gülden KURT DEMİRCAN | Öğr. Gör .Büşra UZUN | Öğr. Gör. Harun KESKİN

## TSH
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Ders izlencelerinin güncel ve öğrenciler tarafından erişebilir hale getirilmesi | Ders izlencelerinin güncellenmesi ve DYS sistemine yüklenmesi | Programda derse giren öğretim elemanlarının dönem başlarında ders izlencelerini güncellemesi ve Dys sistemine Yüklemesi | - Program başkanı | Güz ve bahar yarıyılı başında 1.ders haftası sonuna kadar | Ders izlenceleri yeterince güncel değildir. Aktif derse giren öğretim elamanları tarafından güncellenmeli ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla DYS üzerinden paylaşılmalıdır.
2 | Programın Sosyal etkinliklerinin arttırılması | Program öğrencilerine yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi | Program amaçlarına uygun, öğrencilerin motivasyonunu arttırmayı hedefleyen sosyal etkinliklerin organize edilmesi | - Bölüm Başkanı | Güz ve Bahar dönemlerinin 3. Haftasında etkinlik planlamasının yapılması, 11. Haftasında etkinliklerin düzenlenmesi | Planlama haftasında öğrencilerinde görüşleri de dikkate alınarak düzenlenecek etkinlikler ile ilgili detaylara karar verilecektir.
3 | Aktif öğrencilerle ve mezunlarla iletişimi etkin hale getirmek | - Sosyal medya hesabı oluşturmak (instagram) | Mevcut ve mezun durumunda olan öğrencilere oluşturulan sosyal medya hesabının web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla duyurulması | - Bölüm başkanı | Her dönem sonu ve başı genel kontrollerin yapılması, Aylık olarak güncellemelerin takip edilmesi
- Bölüm öğretim elemanları
4 | İç ve dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi | Karar alma süreçlerine iç ve dış paydaşların aktif olarak katılımının sağlanması | - Bölüm başkanı ve öğrenci buluşması | Bölüm öğretim elemanları | Aylık periyotlarla çalışmaların gözden geçirilmesi
- Dış paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve etkinliklerin planlanması
5 | Danışmanlık süreçlerinin işleyişinin iyileştirilmesi | Danışman öğrenci iletişim sürekliliğinin sağlanması | Birinci sınıf öğrenci danışmanlarının dönem başlarında belirlenmesi ve öğrencinin normal öğrenim süreci boyunca aynı danışmanla devam | Bölüm öğretim elemanları | Her eğitim-öğretim dönemi başı
6 | Öğretim elemanlarının iş tanımlarının ve görev paylaşımlarının düzenlenmesi | Öğretim elemanlarının uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına göre program işleyişindeki görevlerin dağıtılması | Görevlerin tanımlanması, görevlerle ilgili iş içeriklerinin belirlenmesi, görevlere uygun öğretim elemanının belirlenmesi | Bölüm öğretim elemanları | Her eğitim-öğretim dönemi başı
7 | Öğrencilerin kurumsal aidiyet ve sosyal grup bağlılığını arttırılması | Üniversite bünyesindeki toplulukların öğrencilere tanıtılması, sektörel gezilerin planlanması | Öğrenci topluluğu sorumlularının tanışma etkinliklerine davet edilmesi | Program başkanı | Her eğitim-öğretim dönemi başı
8 | Öğretim elemanlarının ders performansının gözden geçirilmesi | Dönem sonlarında öğretim elemanlarından yürüttükleri derslerle ilgili öğrenci başarı oranları ile ilgili istatistiklerin düzenli olarak toplanılması | Öğretim elemanlarından yürüttükleri derslerle ilgili öğrenci başarı oranları ile ilgili istatistikler değerlendirilecek ve nedenler irdelenecektir. | Bölüm öğretim elemanları | Dönem sonları
9 | Eğitim-Öğretim döneminin değerlendirilmesi | Eğitim-Öğretim döneminin değerlendirilmesi | Bölüme ilişkin genel değerlendirme anketi | - Bölüm başkanı | Eğitim-öğretim dönemi sonu
- Bölüm öğretim elemanları
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı | Program Öğretim Elemanı
| Doç. Dr. Taner DALGIN | Öğr. Gör. Dr. Şeyhmus DEMİRCAN | Öğr. Gör. Dr. Derya GÜNEY GÖLLER

## YRY
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü/ Yerel Yönetimler Programı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Eylem Planı
No | Kalite Hedefi | Faaliyet | Öngörülen Eylem | Sorumlu Kişi/Birim/Komisyon | Önerilen Periyot | Açıklamalar/Notlar/Ekler | İlerleme Durumu
1 | Programın web sayfasının güncel tutulması | Programın web sayfasında doğru ve zamanında bilgilendirmelerin yapılması | Program web sorumlusuna programın web sitesinde yapılması gereken değişikliklerin iletilmesi | Program web sorumlusu | Her Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları
Bölüm başkanı
2 | Öğrencilerle iletişimi etkin hale getirmek | Öğrenci topluluğu Instagram hesabını etkinliklerin duyurulmasında aktif kullanmak | Tüm bölüm ve topluluk etkinliklerinin Instagram hesabında duyurulması | Bölüm başkanı | Bölüm ve topluluk etkinlik tarihleri
Bölüm öğretim elemanları
3 | İç paydaş katılımı | Karar alma süreçlerinde öğrencilerin katılımının sağlanması | Öğrencilerin bölümü ve okulu tanımalarına ve beklentilerini anlamaya yönelik oryantasyon toplantısı | Bölüm öğretim elemanları | Eğitim öğretim yılı başı ve sonu
Öğrencilerle eğitim öğretim döneminin değerlendirilmesine yönelik sene sonu toplantısı
Öğrencilerin eğitim öğretim sürecini değerlendirmesine yönelik anket uygulanması
4 | Dış paydaş katılımı | Karar alma süreçlerinde dış paydaşların katılımının sağlanması | Hazırlanan görüş ve katkı formu ile dış paydaşların bölüme ilişkin görüşlerinin alınması | Bölüm Öğretim elemanları | Eğitim öğretim yılında birer defa
Dış paydaşlarla ortak etkinlik düzenlenmesi
5 | Programların ders bilgi paketlerinin güncel tutulması ve öğrenciler tarafından ulaşılabilirliğinin sağlanması | Program ve ders bilgi paketi girişlerinin düzenli olarak yapılması ve güncellenmesi | Veri giriş takiplerinin yapılması ve ders izlence formlarının öğrencilere duyurulması | Bölüm Öğretim elemanları | Her eğitim-öğretim dönemi başı
6 | Kariyer Gelişimi | Öğrenciler ile sektör buluşması | Belediye meclis toplantılarına katılım | Bölüm öğretim elemanları | Eğitim öğretim yılında bir defa
Belediye’den ilgili kişilerin etkinlik kapsamında okula davet edilmesi
7 | Kariyer Gelişimi | Öğrencilerin Lisans Programlarına Geçişi Hakkında Bilgilendirme | Sektörde deneyimli alanında uzman eğitmenlerce dikey geçiş sınavı hakkında bilgilendirme | Bölüm öğretim elemanları | Eğitim öğretim yılında bir defa
8 | Sosyal Etkinlik | Öğrencilerin sosyal gelişimini sağlayacak ders dışı etkinliklerin planlanması | Sosyal sorumluluk projesi ve teknik gezi gibi etkinliklerin planlanması | Bölüm başkanı | Her dönem en az bir defa | Topluluk ve bölüm etkinlikleri birlikte yürütülecektir.
Program Başkanı
Bölüm öğretim elemanları
Eylem planlarının gerçekleşme durumu belirli periyotlarla düzenlenen Birim Kalite Komisyonumuzca ve Müdürlüğümüzce takip edilecektir.
| Bölüm Başkanı | Program Başkanı | Program Öğretim Elemanı
| Öğr. Gör. Dr. Nihal TATAROĞLU | Öğr. Gör. Eylül ÇELİK | Öğr. Gör. Hüseyin KURT